| СОГЛАСОВАНО Проректор по непрерывному образованию ПГГПУ ______________ Н.А.Красноборова |  | СОГЛАСОВАНО Научный руководитель _______________ А.А.Вертьянова |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель образовательной организации __________________ И.В.Зорина |
| --- | --- | --- | --- | --- |

План мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО на 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя основная школа №3»

Тема проекта: «Моделирование системы оценки коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов»

Цель проекта на 2017г.: разработка и апробация системы оценки и развития коммуникативных универсальных учебных действий в 5-6 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Задачи по реализации проекта на 2017 г.:

- Разработать и апробировать диагностический инструментарий для оценки эффективности (результативности) инновационной деятельности образовательного учреждения.

- Принять участие в сетевом взаимодействии с образовательными организациями Пермского края, проведении совместных мероприятий.

- Разработать и апробировать учебные практики и учебные ситуации для развития коммуникативных УУД.

- Разработать и апробировать контрольно-измерительные материалы по оценке степени сформированности коммуникативных УУД учащихся 6 классов.

- Сформировать банк заданий (учебных ситуаций, учебных практик).

- Организовать работу с учащимися 5 классов с целью развития коммуникативных УУД.

- Транслировать инновационный опыт, в том числе через публикации разработанных материалов.

Срок реализации: до 30 ноября 2017 г.

| № | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Категория участников | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана работ ЦИО МБОУ «ДСОШ №3» на 2017 год, утверждение научным руководителем | февраль | ДСОШ №3 | члены ВТК, научный руководитель | Меркушева М.Е. Вертьянова А.А. |
| 2 | Корректировка этапов плана-графика работ по реализации проекта, в соответствии с требованиями экспертов Университетского округа | февраль | ДСОШ №3 | члены ВТК, научный руководитель | Меркушева М.Е. |
| 3 | Подготовка и подписание договора между ПГГПУ и ЦИО МБОУ «ДСОШ №3» | март | ПГГПУ | Директор ДСОШ №3, Ректор ПГГПУ | Зорина И.В. |
| 4 | Участие в олимпиадах учителей-предметников: начальных классов, учителей математики | 28.01.-3.02.17 11.02.-18.03.17 | ПГГПУ | учителя начальных классов, учителя математики | Меркушева М.Е. |
| 5 | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 6 классов: - Анализ разработанных КИМ; - Апробация КИМ на членах ВТК; - Внесение изменений и редактирование КИМ; - Апробация КИМ на учащихся; - Анализ результатов апробации КИМ на учащихся | февраль-апрель | ДСОШ №3 | члены ВТК, учащиеся 6 классов | Бюллер А.Г. |
| 6 | Разработка и апробация учебных практик и учебных ситуаций для развития коммуникативных УУД (5 кл.) | февраль – май | ДСОШ №3 | члены ВТК, учащиеся 5 классов | Бюллер А.Г. |
| 7 | Участие в конкурсе реализованных исследовательских проектов педагогов ЦИО | февраль-июнь | ПГГПУ | победители конкурса исследовательских проектов | Бюллер А.Г. |
| 8 | Проведение Модульной программы курса для педагогов 5, 6-х классов «Инновационная практика: развитие метапредметных УУД у учащихся 5-6 классов» | март | ДСОШ №2 | педагоги Пермского края | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е. педагоги ВТК |
| 9 | Научно-консультативный семинар, круглый стол с научным руководителем | март | ДСОШ №3 | научный руководитель, учителя 5,6,7 классов | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е. |
| 10 | Участие в конкурсе методических разработок ЦИО с целью повышения методической компетентности учителей и научно-методической поддержки педагогов | март-июнь | ПГГПУ | учителя школы | Меркушева М.Е |
| 11 | Подготовка публикаций для Пермского Педагогического журнала | март-август | ДСОШ №3 | члены ВТК | Бюллер А.Г. |
| 12 | Сетевое взаимодействие с образовательными организациями: обмен опытом инновационной деятельности по проекту | март-октябрь | площадки партнеров | педагоги Пермского края | Меркушева М.Е. |
| 13 | Разработка и апробация диагностического инструментария для оценки эффективности (результативности) инновационной деятельности образовательного учреждения. | май | ДСОШ №3 | члены ВТК | Бюллер А.Г. |
| 14 | Презентация реализованного проекта в ходе научной сессии «Парад научных педагогических школ» | июнь | ПГГПУ | победители конкурса исследовательских проектов | Меркушева М.Е. |
| 15 | Участие в конкурсе исследовательских проектов педагогов ЦИО | июнь-сентябрь | ПГГПУ | учителя школы | Меркушева М.Е. |
| 16 | Проведение Дня открытых дверей ЦИО - совместно с научным руководителем | август | ДСОШ №3 | педагоги Пермского края | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е. педагоги ВТК |
| 17 | Разработка программы обучающего модуля для учителей Пермского края | сентябрь- октябрь | ДСОШ №3 | члены ВТК | Меркушева М.Е. Вертьянова А.А. |
| 18 | Формирование и издание электронного сборника учебно-методических материалов по итогам инновационной деятельности ЦИО для образовательных организаций Пермского края. | октябрь | ДСОШ №3 | члены ВТК | Ерофеева А.В. |
| 19 | Разработка содержательного отчета о деятельности в статусе ЦИО | октябрь | ДСОШ №3 |  | Меркушева М.Е. |
| 20 | Публичное представление и защита результатов деятельности ЦИО за 2015-2017г. | октябрь | ПГГПУ | эксперты ПГГПУ, научный руководитель ЦИО, руководитель ЦИО | Меркушева М.Е. |
| 21 | Проведение Модульной программы курса для педагогов 5, 6-х классов «Формирование коммуникативных УУД посредством внедрения учебных практик и учебных ситуаций в учебный процесс» | ноябрь | ДСОШ №3 | педагоги Пермского края | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е. педагоги ВТК |
| 22 | Участие в заседаниях Клуба педагогов-исследователей | ежеквартально | ПГГПУ | победители конкурса исследовательских проектов | Бюллер А.Г. |
| 23 | Формирование банка заданий (учебных ситуаций, учебных практик) | в течение года | ДСОШ №3 | члены ВТК | Бюллер А.Г. |
| 24 | Работа с учащимися с целью развития коммуникативных УУД (5 кл.). | в течение года | ДСОШ №3 | члены ВТК, учащиеся 5 классов | Меркушева М.Е. |
| 25 | Проведение заседаний, совещаний, встреч, переговоров по текущим проблемам функционирования ЦИО | в течение года | ДСОШ №3 ПГГПУ | руководитель ЦИО научный руководитель | Вертьянова А.А. Меркушева М.Е. |
| 26 | Участие в научно-практических семинарах ПГГПУ для педагогов ЦИО | в течение года | ПГГПУ | учителя школы | Меркушева М.Е. |
| 27 | Участие в работе профессионально-образовательных площадок: учителей начальных классов, филологов. | в течение года | ПГГПУ | учителя начальных классов, учителя русского языка | Меркушева М.Е. |
| 28 | Ведение раздела сайта образовательной организации, посвященного деятельности ЦИО | в течение года |  | педагоги РФ | Бюллер А.Г. Светич С.В. |
| 29 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте дистанционного обучения и образовательного канала ПГГПУ | в течение года |  | педагоги РФ | Бюллер А.Г. Ерофеева А.В. |
| 30 | Организация участия учащихся в мероприятиях Университетского округа - публичные лекции - конкурсы, олимпиады | в течение года | ПГГПУ | учащиеся | Меркушева М.Е. |
| 31 | Участие в научных сессиях для школьников ЦИО | в течение года | ПГГПУ | учащиеся | Меркушева М.Е. |